## 【様式第５号】
【様式第５号】
令和８年度 信州やまなみ国スポ 大町市スポーツクライミング競技会場設計等業務
企画提案書
| 郵便番号 | 〒 | －
住所
商号又は名称
| 代表者氏名 |  |  |  | ㊞

## 【様式Ｅ－１】提案内容証明書表紙 (hidden)
【様式Ｅ－１】
長野広域連合 情報セキュリティネットワーク
再構築業務 提案内容証明書
事業者名
郵便番号 住所
商号又は名称
代表者職・氏名
印

## 【様式Ｅ－２】提案内容証明書 (hidden)
要件定義内容 |  | 実現の 可否 | 補足事項 （実現条件及び提案書の記載箇所、否の理由 等）
１ はじめに
(1) システム導入の基本方針
【基本方針】 本システムの導入に向けた基本方針については以下のとおりとする。
ア | 【●●業務の改善】 本システムで管理する●●とライフサイクルの管理ポイントを明確にすることで●●の適正化をはかるとともに、●●により●●を実現するものであること。
イ | 【●●】 ●●を目指すものであること。
ウ | 【●●】 ●●を目指すものであること。
(2) 本業務に関する基本条件
ア | 【準拠する法令等】 本業務の実施に当たっては、本要件定義書に定めるほか、以下の関係法令並びに諸規程等に準拠するものであること。 (ｱ) 長野市個人情報保護条例 (ｲ) 長野市情報公開条例 (ｳ) 長野市財務規則 (ｴ) 長野市契約規則 (ｵ) 長野市行政情報取扱規程 (ｶ) 長野市事務決裁規程 (ｷ) 長野市情報セキュリティポリシー (ｸ) その他の関係法令及び条例、規則等
イ | 【統括業務管理者】 業務実施計画の立案、工程管理及び品質管理を統括する統括業務管理者を選任すること。なお、統括業務管理者は、十分な実務経験を有するものとし、原則として本業務の完了まで変更しないこと。
ウ | 【履行期間】 履行期間は、契約日から●●年●●月●●日までとすること。
エ | 【本稼働日】 本稼働日は、●●年●●月●●日とすること。
オ | 【完了検査】 本業務の完了後、統括業務管理者立会いの上、当市の業務監督員の検査を受けることとし、修正等の指示があった場合は、速やかに必要な作業を行い、再検査を受けること。
カ | 【瑕疵】 完了検査終了後において、成果品に瑕疵が発見された場合には、業務監督員の指示に従い、受託事業者の責任において必要な修正及び補正を行うこと。
キ | 【疑義】 本要件定義書に記載のない事項、業務内容の変更等の疑義が生じた場合は、当市と協議して定めるものとすること。
ク | 【個人情報保護】 本業務において個人情報を取り扱う場合には、関係法令並びに本要件定義書別紙１「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。また、当市が求める場合には、個人情報管理状況報告書等を提出すること。
ケ | 【成果品の著作権等の帰属】 本業務で得た成果物及び中間成果物の権利は、当市に帰属するものとすること。また当市の許可無く複製・貸与・公表等をしないこと。
コ | 【機密保持】 本業務により知り得たすべての情報（事項）について、当市の承諾を得た場合を除き、いかなる場合も他の者に漏らさないこと。
サ | 【貸与資料の取扱い】 業務遂行に当たって当市から貸与された資料について、契約に基づき細心の注意をもって取り扱うこと。また、当市の資料に関する照会及び返却に対し、迅速に対応すること。
シ | 【環境への配慮】 ハードウェアの調達については環境に配慮すること。
２ 業務の概要
(1) システムの概観
【システムの概観】 本システム導入で対象となるシステムの範囲及び現在稼動中の内部事務に関連するシステムとの関係については、本要件定義書内「図2-1 システム概観図」のとおりとする。
(2) システムの業務範囲
ア | 【業務範囲】 本業務の範囲は、●●の●●から●●までにあたる●●事務と●●事務とすること。
イ | 【●●事務範囲】 (ｱ) ●●までのライフサイクル管理を実現し、●●管理機能を有すること。 (ｲ) ●●システムとの連携により、●●処理の迅速化及びペーパーレス化の支援を可能とすること。 (ｳ) システムに登録されている●●情報を●●として利用するため、テキストデータ等に出力できる機能を有すること。 (ｴ) ●●●●こと。
ウ | 【●●事務範囲】 (ｱ) ●●システムと連携し、●●の機能を提供すること。 (ｲ) ●●●●こと。
(3) システムの前提条件
ア | 【システム動作環境】 ハードウェアはシステムに必要な性能、拡張性、信頼性が高い構成とすること。
【サーバ】 サーバ要件については以下のとおりとする。
イ | OSはWindows Server ●●以降とすること。
ウ | 必要に応じて利用数に見合う負荷分散や、障害等を考慮した冗長化対策等を施すこと。特にデータの保全については、サーバとは別にストレージディスク装置を設置し、冗長化して安定稼動するようにすること。本システムの障害は、当市の多くの職員の業務に影響することから、冗長化には特に配慮すること。
エ | 同一RAIDグループ内でのディスクの障害時でも、データの消失がないようにすること。
オ | ストレージは、ホットスペアディスクを有し、障害等によりディスク交換を行う場合には、リペア作業が自動で行われるようにすること。
カ | データベースはRDBMSを前提とすること。
キ | バックアップ及びログの取得は、ストレージディスク上に保存することとし、テープ等の媒体を利用しないこと。
ク | 利用期間は最低５年間を想定すること。
ケ | 情報量の増加に応じたハードディスクの増強が容易であること。
コ | 構築期間中のハードウェア障害等、システム全体の保証を負うこと。
サ | 一時的な停電に対応するようUPS（無停電電源装置）を備えること。各サーバ等は、UPSの電力供給時間内に自動停止（自動シャットダウン）を行えること。
シ | 自動停止後の電力回復時には、自動リブートが行えること。
ス | 各電力供給対象機器に対し、LANやシリアルを使用したGUIツールによる管理が可能であること。
セ | 各サーバ機器に関しては、仮想サーバ等の利用などコストと管理について十分検討し設計すること。
ソ | 【クライアント】 本システムを利用する端末は、各職員へ配備している全庁ネットワークに接続する端末を利用すること。なお、本システムの利用にあたり、既設の内部事務に関連するシステムと資源の競合が発生しないようにすること。
【ネットワーク接続】 ネットワーク接続要件については以下のとおりとする。
タ | 既設のネットワーク認証（IEEE802.1x）への対応が可能であること。また、TCP/IPによるプロトコルを基本として、ミドルウェアに依存する独自プロトコルを使用しないこと。
チ | 現行の全庁ネットワークを使用することを前提とし、ネットワークの有効活用によるシステム運営に係る経費の節減、安定的機能の提供、集中管理等による運用経費の削減を図ること。
【機器設置】 機器設置要件については以下のとおりとする。
ツ | 導入するすべての機器の据付、調整を行い、必要な設定を実施した上で全体が動作することを確認すること。
テ | 設置工事について、以下のとおりとすること。 (ｱ) サーバ室内の分電盤からの各機器への電源配線を行うこと。 (ｲ) 施工は、全庁ネットワークのサーバスイッチングポートまでのLAN配線敷設を行うこと。 (ｳ) ラック設置に際しては、当市が指定する耐震補強工事を施すこと。 (ｴ) 梱包材の廃棄を行うこと。
ト | ラックについて、原則以下に示す標準仕様のラック１本を設置すること。 また、そのラック内にてすべての機器が設置可能な構成とすること。 (ｱ) 19インチラック（46Uタイプ、W600×D1000×H2200）とすること。 (ｲ) 前面・背面とも扉があり、施錠可能なこと。 (ｳ) スリット加工、メッシュ加工等放熱性が考慮されていること。 (ｴ) 許容加重500kg以上、耐震加重300kg以上であること。 (ｵ) 震度６弱の地震でも転倒しない設計であること。 (ｶ) フリーアクセス床に対応した耐震工事が可能なこと。
ナ | 機器設定について、導入システムの運用に必要のないサービス及び機能は可能な限りインストール時に除外又は停止すること。 ただし、開発環境及びメンテナンスツールは必要機能とする。 また、対象となるサービス及び機能は設定書等により一覧にて管理すること。
ニ | 【システム利用時間】 業務運用のためのシステム稼働時間は、バックアップ・保守を除いた24時間365日を原則とすること。
ヌ | 【業務データ量】 本要件定義書別添資料の●●調査結果等を参考に、今後の利用率の増加などを十分に踏まえたシステムを開発・導入すること。
３ システムの要件
(1) 業務機能要件
【パッケージソフトウェアの活用】 パッケージソフトウェアの活用要件については以下のとおりとする。
ア | システムの構築・保守・運用管理にかかるコストを削減すること及びシステムの安定稼動を確保することを目的として、パッケージソフトウェアの活用を基本とすること。
イ | パッケージソフトウェアは導入から最低10年間は問い合わせ対応及びバージョンアップ情報提供のサポートが受けられる製品とすること。
ウ | パッケージソフトウェアに対するカスタマイズは必要最小限に抑え、パッケージソフトウェアのバージョンアップとの整合性を確保すること。
【業務機能】 ●●システム及び●●システムで実現すべき機能の詳細については、本要件定義書別紙「システム機能一覧」のとおりとする。
(2) システム機能要件
ア | 【性能】 本システムの利用条件（利用者数、利用時間帯）を考慮し、業務のピーク時においても業務遂行に支障をきたさない性能を確保すること。また、システムのライフサイクルにおける、データ量の増加や利用端末数の増加を想定し、安定的なレスポンスを確保すること。
イ | 【信頼性】 円滑な業務遂行のために安定したシステム機能を提供すること。 利用者数に見合う負荷分散や、障害等を考慮した冗長化対策等を施すこと。特にデータの保全については、サーバとは別にストレージディスク装置を設置し、冗長化して安定稼動するようにすること。
【セキュリティ】 セキュリティ要件については以下のとおりとする。
ウ | 導入するサーバ等については、当市●●室内に設置すること。
エ | 導入するサーバに対して、コンピュータウイルス等の悪意あるプログラムが侵入できないよう対策を講じること。また、サーバ用ウイルス対策ソフトは、シマンテック社のSymantec Endpoint Protection を採用すること。
オ | 当市が管理する統合セキュリティソリューション（ソリトンシステムズ社製 Soliton Smart Security）への対応が可能であること。
カ | 利用者に応じたアクセス権限による制御が可能であること。また、アクセス権限の設定及び設定状況の確認はシステム管理者のみが行えること。
キ | 【ユーザインターフェース】 すべての職員がシステム利用対象者となることから、ユニバーサルデザインに配慮した操作性を有すること。
ク | 【業務継続性】 バックアップ（システム領域及びデータ領域）からシステムを再構築できる手順を確立するなど、通常災害時や故障時における業務継続性を考慮すること。
【バックアップ】 バックアップ要件については以下のとおりとする。
ケ | 障害対応等に備え、業務データ領域のフルバックアップデータを日次取得すること。また、バックアップデータ取得作業は自動化し、職員の操作を必要としないこと。
コ | システム領域（OS、ミドルウェア）のバックアップについては、フルバックアップデータを月次で取得すること。
サ | バックアップした業務データは世代管理し、最低７日間、前の状態に戻すことができること。
シ | リストア手順については、十分な検証を行い、取得したバックアップデータを用いて正しく復旧できることを事前に確認すること。
ス | 本稼動前に必ずフルバックアップ及びフルリストアの試験を実施すること。
(3) 運用・保守要件
【運用時間】 運用時間要件については以下のとおりとする。
ア | 業務運用のためのシステム稼動時間は24時間365日を原則とすること。ただし、データのバックアップなどシステムの運用保守に要する時間はシステムを停止することができる。なお、バックアップ処理、バッチ処理などによるシステムの停止時間は、午前１時から午前５時までの概ね４時間以内を目標とすること。
イ | 業務に関連するイベント（月次処理、年次処理など）に基づくバッチ処理及びシステム管理に関連する作業（データバックアップ作業など）については、バッチジョブとしてスケジュールすること。なお、組織改正・人事異動等に伴うシステム運用時間の変更にも容易に対応できること。
ウ | 定期的なシステムメンテナンス作業は、月１回、平日の夜間に実施することを原則とし、定例日を設定すること。なお、障害対応等の緊急を要する保守作業が発生した場合は、実施調整等を別途取り決めるものとすること。また、年２回程度を予定している計画停電に際しては、事前に当市と作業手順等について協議を行い対応すること。
エ | 保守及び運用上行った作業について、詳細な作業報告書を作成し提出すること。
オ | 【運用管理】 本システムの安定稼動を確保するために、以下の機能を有する適切な運用管理ツールを導入し、異常を検知した場合は保守要員に自動的に通知されるようにすること。 (ｱ) バッチジョブのスケジュール機能 (ｲ) データバックアップ機能 (ｳ) サービスの稼動管理機能 (ｴ) システム障害の検知及び通知機能 (ｵ) サーバの消費電力監視機能 (ｶ) ディスク使用状況の監視機能
【保守】 保守要件については以下のとおりとする。
カ | 本システムとして導入するすべてのハードウェア（サーバ、ネットワーク機器等）及びソフトウェア（OS、ミドルウェア、パッケージ等）の障害に対する対応と、機能改善に基づくレベルアップ等の対応を行うこと。
キ | 保守業務は、当市庁舎内に常駐し対応できる体制とすること。また、営業・SE・CE（パーツセンターを含む。）の各部門が長野市内に活動拠点（営業所、事業所など）を有し、ハードウェア、ミドルウェア、ソフトウェアの問い合わせ窓口を一本化すること。
ク | 保守サービスの受付時間及び対応時間とも開庁時間帯（平日8:30～17:15）とすること。
ケ | システムの稼動に利用するハードウェアに関し、故障と判断された際には、迅速な対応が必要となるため、ディスクを含む交換部品の配置も含めた保守対応とすること。
コ | 【役割分担】 運用・保守における役割分担については、本要件定義書内「表3-1 想定している主な作業内容及び作業分担」のとおりとすること。
４ データ移行要件
(1) 移行データ範囲、スケジュール
ア | 【既存データの移行】 ●●については、●●情報を本システムに登録することを予定しており、受託事業者は登録方法等について当市が行う作業への支援を行うこと。
イ | 【マスタデータの登録】 本システム導入時までに、以下のマスタデータを登録しておく必要があり、登録時期については、全体スケジュールを踏まえて、設計工程において具体的に検討を行うこと。なお、当市が提供した各データに基づき、受託事業者側にて登録作業を行うこと。 (ｱ) 組織情報（所属コード、所属名、組織単位の操作資格等） (ｲ) 職員情報（職員番号、氏名、操作資格等） (ｳ) ●●●●
５ 開発作業に関する要件
(1) プロジェクト管理
ア | 【計画書の作成】 プロジェクトの開始に先立ち、各工程の作業内容・作業の進め方・受託事業者及び当市の役割分担を明確にすることを目的として、以下の内容を記述したプロジェクト実施計画書を作成し、当市の承認を得ること。 (ｱ) プロジェクト概要：実施目的、作業範囲、制約条件、役割分担、適用する作業標準、成果物 等 (ｲ) スケジュール：スケジュール管理の考え方、マイルストーン、完了評価基準 等 (ｳ) 品質管理の考え方 (ｴ) コミュニケーション方法：会議体、インシデント管理の方法 等 (ｵ) 開発環境 (ｶ) 構成管理手順
イ | 【工程の定義】 本システムの稼動に至るまでの作業を以下の工程として定義すること。 (ｱ) 分析／設計：本システム構築に必要となるインフラ基盤の設定内容について設計を行うこと。また、パッケージソフトウェアと現行業務及び機能要件との差異に対する解決方法を立案すること。 (ｲ) 環境構築／開発：インフラ構築、パッケージソフトウェアのセットアップ作業を行うこと。また、パッケージソフトウェアのカスタマイズ作業を行うこと。 (ｳ) テスト：システムの機能検証計画（方法、スケジュール）を立案し、テストを実施すること。 (ｴ) 研修：システムの運用開始に向けて、研修計画を立案し、研修を実施すること。
ウ | 【進捗管理】 プロジェクトの進捗状況を適宜管理し、作業に遅延が生じた場合は速やかに当市に報告し、協議の上対策を講じること。
エ | 【定例協議会の実施】 プロジェクト期間中、定期的に当市と協議会を開催し、プロジェクトの進捗状況、課題等の発生状況及び検討状況を報告すること。
オ | 【レビューの実施】 品質を確保するため、各工程の区切りで成果物についてレビューを実施し、当市の承認を得ること。レビュー実施スケジュールは、あらかじめ実施計画書に記載すること。
カ | 【議事録の作成】 プロジェクト期間中の会議体（定例協議会及びシステム導入に伴う打合せ等）の議事録を作成すること。なお、議事録は原則として会議の開催後２週間以内に作成し、当市の承認を得ること。
(2) 開発体制、開発環境
【開発体制】 開発体制要件については以下のとおりとする。
ア | システム開発について、当市は進捗管理やシステム仕様の検査、確認、承認を行うこととし、基本的に開発作業は受託事業者が行うこと。
イ | 本調達システム及び対象業務に精通したシステムエンジニアを従事させるものとし、全工程において十分な体制をとること。
ウ | プロジェクト管理者について、以下のとおりとすること。 (ｱ) 最低週１回は作業の進捗状況を確認し、進捗管理表をメンテナンスすること。月１回定例会議を開催し、進捗状況、課題の対応状況、製造物の品質検証結果などを当市へ報告すること。 (ｲ) 本稼動前に稼動確認判定会議を開催し、未完了作業、課題、品質基準を満たしていない製造物がないことを当市に報告の上、本稼動の承認を得ること。
エ | 開発担当グループについて、以下のとおりとすること。 (ｱ) 構築業務の一通りの仕様を理解し、当市のシステム運用や事務を考慮した場合に、設計内容に問題がないか、仕様は十分であるかの判断を行い、妥当性を評価の上、当市に報告を行うこと。 (ｲ) 業務構築に関する一通りの課題、問題を理解し、最適な解決策の提案が速やかに行えること。
オ | 【役割分担】 開発作業における役割分担については、本要件定義書内「表5-1 想定している主な作業内容及び作業分担」のとおりとすること。
【開発環境】 開発環境要件については以下のとおりとする。
カ | 開発機器については、本番環境と同一又は同等のハードウェア及びソフトウェア（OS、基本ソフト、開発ツール、関連ソフト等）を使用すること。
キ | 機密情報・個人情報等のデータを扱う場合は、当市の管理する施設の中で作業を実施すること。
(3) 研修
ア | 【研修内容】 利用者それぞれの習熟度及び業務利用範囲に合わせ、操作研修の内容を以下の項目に分けて実施すること。なお、研修を実施する際には、各研修に対して、複数の実施日を設定し、十分な習得が可能となるように配慮すること。 (ｱ) 職員向け操作研修 (ｲ) ●●主管課向け操作研修 (ｳ) システム管理者向け操作研修
イ | 【研修体制】 すべての職員が実際の事務処理に支障をきたすことのないよう、きめ細やかな研修を実施する体制を整えること。
ウ | 【研修スケジュール】 研修は本稼動の３～４か月前から実施すること。研修後は、仮稼動とし本稼動までの間システムの入力練習を行えるようにすること。
(4) ヘルプデスク
ア | 【業務内容】 本システムの利用者からのシステム操作に関する問い合わせに対応すること。
イ | 【開設期間】 本システム稼動後から20日間程度（閉庁日を除く。）とすること。
ウ | 【開設時間】 開庁時間帯（8:30～17:15）を基本とすること。
エ | 【体制】 原則としてヘルプデスク要員として１名以上を当市に常駐させること。なお、電話での対応を基本とするが、必要に応じて適宜現地での対応も可能な体制とすること。
６ その他要件
(1) スケジュール
ア | 【開発期間】 開発期間は●●～●●年度の●年間を基本とし、●●年●●月●●日から本システムの全機能が利用できるようにすること。
(2) 外部インターフェース要件
ア | 【データセットアップ】 本システムで使用する所属及び職員に関する情報は、現在稼動中の●●システムから提供されるデータからセットアップを行うこと。また、機構改革及び人事異動時についても同様に、上記データに基づき変更情報を反映させること。
イ | 【システムへのログイン】 ●●できる仕組みを構築すること。
ウ | 【●●情報の表示】 ●●できる仕組みを構築すること。
(3) 職員要望への対応
ア | システム稼動後、職員の操作性の向上を図るため、軽微な改修（パッケージの設定の変更、画面のレイアウト表示の変更等）を行うこと。
７ 成果物
(1) ハードウェア、ソフトウェア
ア | ハードウェアの成果物については、設置工事等を含めたすべてのハードウェア一式とすること。
イ | ソフトウェアの成果物については、以下のとおりとすること。 (ｱ) プロダクトソフトウェア（OS、ミドルウェア、パッケージ等）一式 (ｲ) カスタマイズソフトウェア一式
(2) ドキュメント
ア | 各ドキュメントの成果物については、以下のとおりとすること。なお、ドキュメントはMicrosoft-Office で作成するものとし、電子媒体及び紙媒体でそれぞれ２部を納品すること。その際、電子媒体には、プロジェクト名、受託事業者名、納品日等を記載すること。 (ｱ) 各種計画書：プロジェクト実施計画書、システムテスト計画書、データ移行計画書、操作研修計画書 等 (ｲ) 各種設計書：インフラ構築設計書、カスタマイズ設計書 等 (ｳ) 各種報告書：テスト仕様書、テスト結果報告書 等 (ｴ) 各種マニュアル：操作研修マニュアル、運用管理マニュアル 等 (ｵ) その他必要資料：課題管理表、各種打ち合わせ議事録 等